## Tabelle1
Tag | Stunden | Tätigkeit | Ergebnis | Für das nächste mal… | Kommentar | Wochenstunden
2017-12-04
2017-12-05 | 8 | Treffen mit Alexander D. 1) Neues Thema: Segmentation Task um Satellitenbilder zu Karten zu machen, die Flüsse, Straßen, etc. (ca 12 Klassen) klassifizieren Daheim alleine: 2) Todos und Quellen aufschreiben, ImageFile(3-Band) downloaden, qgis installiert 3) Python-Programm geschrieben, das Karte um gegeben Lat/Long Punkt von googlemaps downloaded. Gleiches wäre mit openstreetmap möglich | Thema besprochen, Aktuelle Todos: 1) Trainingsdaten generieren. Tool bauen, das Trainingsdaten generieren kann aus openstreetmap und googlemaps 2) Einfaches Modell bauen (zb ConvNet), das diese Segmentierung macht 3) Abstract schreiben (Motivation), 500-800 Wörter | 1) Herausfinden, wie man die Features interpretiert, die in der osm-Datei von OpenStreetView stehen (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Primary_features) 2) Einfaches conv-Net bauen zur image segmentierung(https://www.youtube.com/watch?v=mynJtLhhcXk) 3) Wichtiges Wissen zu conv-nets in Tensorflow aufschreiben und ins git ziehen 4) Tool suchen für die Behandlung der Polygonzüge (Ziehen der Pixels aus den Polygonzügen z.B java gis (http://www.geotools.org/)) 5) Das mal zum laufen bekommen und ausprobieren(https://www.kaggle.com/amanbh/visualize-polygons-and-image-data) 6) Mit gdal am sample tiff rumspielen | Testdaten-Format: Satellitenbild 1000px * 1000px + Labels 1000px * 1000px Tensorflow Deep CNN (CIFAR-10 classification ) (https://www.tensorflow.org/tutorials/deep_cnn)
2017-12-06
2017-12-07 | 1.5 | Einfaches conv-Net gebaut zur image segmentierung (MNIST conv net von sentdex ) |  |  | https://www.tensorflow.org/get_started/mnist/pros https://www.youtube.com/watch?v=mynJtLhhcXk
2017-12-08 | 2
2017-12-09 | 6 | Mit wichtigen python packages für die test-Daten-Bearbeitung beschäftigt: numpy, shapely, cv2, gdal, matplotlib | 1) Visualisieren von Polygonflächen (schwarz=nix, weiß=gesuchte_Klasse) 2) Plotten von Satelliten_Image und PolygonImage mit Klasseneinfärbung zusammen 3) Grundlegendes Arbeiten mit Tiff-Dateien (Öffnen/Bearbeiten/Visualisieren/Parameter auslesen) | 1) Mal versuchen den Code von dieser Session zu strukturieren 2) Ein kleines Conv-Net bauen dass was mit den tiffs anfängt 3) Das ganze Prozedere für die anderen Klassen (2-12) machen | https://www.kaggle.com/lopuhin /full-pipeline-demo-poly-pixels-ml-poly
2017-12-10 | 2 | 1) Mal versuchen den Code von dieser Session zu strukturieren 3) Das ganze Prozedere für die anderen Klassen (2-10) machen | Code besser struktiert: jetzt mehr Variablen statt Konstanten Alle Features können nun (einzeln) geplottet werden | 1) Ein kleines Conv-Net bauen dass was mit den tiffs anfängt 2) Mal schauen wie man alle verfügbaren Klassen auf einmal in einen Plot bekommt |  | 19.5
2017-12-11 | 2 | Semantic Segmentation Video 1/2
2017-12-12 | 2 | Semantic Segmentation Video 2/2 | Paper ins Repo | Paper lesen! Testen FCN impl https://github.com/MarvinTeichmann/tensorflow-fcn SegNet impl https://github.com/tkuanlun350/Tensorflow-SegNet | Detection and Segmentation Video: https://www.youtube.com/watch?v=nDPWywWRIRo Überblick Architekturen für Semantic Segmentation: https://github.com/arahusky/Tensorflow-Segmentation/blob/master/project_summary.pdf
2017-12-13
2017-12-14 | 5 | Recherchen wie man wie openstreetmap umgeht: Polygone leider nur von bestimmten Elementen vorhanden | nützlicher code https://github.com/KaiserP/MasterThesis/blob/master/DownloadImages/berlin/code/download_city_data.py
2017-12-15 | 2 | Rechereche: Wie man aus openstreetmap polygone bekommen könnte Dienstleister der dies ca anbietet | kostet leider geld :/ und Das Problem mit den Straßen_zu_Polygonen löst das nicht | holt tiles in geojson: https://mapzen.com/pricing/#vector-tiles
2017-12-16 | 8 | 1) Recherche: Aus openstreetmap polygone extrahieren 2) Problem bemerkt: Polygone ausmalen bei den kaggle bildern klappt nicht so gut.Entweder überlappen sich Polygone oder Löcher im Polygon sind das Problem.(Im Moment lass ich die einfach) 3) Wie wandelt man osm coords in Pixel coords um? | Zu 2): cv2.fillPoly(img_mask, exteriors, int(poly_type)) cv2.fillPoly(img_mask, interiors, 0) #blöd Eigentlich sollten die inneren Polygone mit den Werten ausgemalt werden die vorher drin waren, aber ka wie das geht. Polygone überlappen sich auch zum Teil. Dh. es muss eine Reihenfolge festgelegt werden, nach der die Klassen in aufsteigender Priorität geordnet sind um die Überschneidungen wie gewünscht zu machen. Das passiert zB. bei Fahrzeugen vs Straße oder Bäume mit Straße o.Ä. Zu 3) Osm coord latlong min/max: bbox = left,bottom,right,top bbox = min Longitude , min Latitude , max Longitude , max Latitude Code dazu ins Repo gepusht.Allerdings gibts sehr viele Ausreiser mit negativen Coords (liegt daran dass viele Punkte außerhalb der bbox liegen... WARUM??) |  | http://blog.rtwilson.com/how-to-convert-osm-waypoints-defining-polygons-into-shapefile/
2017-12-17 | 8 | 1) Frage 3 geklärt (...gibts sehr viele Ausreiser mit negativen Coords (liegt daran dass viele Punkte außerhalb der bbox liegen) 2) Elemente aus OSM-file plotten | Zu 1) Sind einfach Punkte von elementen die in den Bildausschnitt hineinlappen. Damit die Umwandlung klappt hab ich alle Polygone mit solchen ungültigen Punkten einfach weggelassen Zu 2) Habe erfolgreich Gebäude extrahiert und geplottet | Ideen für Straßenpolygone überlegen. Noch interessant: Wasser, Flüße, Seen, Bäume/Wald |  | 27
2017-12-18
2017-12-19
2017-12-20
2017-12-21
2017-12-22
2017-12-23
2017-12-24 | [5 empty] | 0
2017-12-25
2017-12-26
2017-12-27
2017-12-28
2017-12-29
2017-12-30
2017-12-31 | [5 empty] | 0
2018-01-01
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-06
2018-01-07 | [5 empty] | 0
2018-01-08
2018-01-09
2018-01-10
2018-01-11
2018-01-12
2018-01-13
2018-01-14 | [5 empty] | 0
2018-01-15
2018-01-16
2018-01-17
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-20
2018-01-21 | [5 empty] | 0
2018-01-22
2018-01-23
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-26
2018-01-27
2018-01-28 | [5 empty] | 0
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-31
2018-02-01
2018-02-02
2018-02-03
2018-02-04 | [5 empty] | 0
2018-02-05
2018-02-06
2018-02-07
2018-02-08
2018-02-09
2018-02-10
2018-02-11 | [5 empty] | 0
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-14
2018-02-15
2018-02-16
2018-02-17
2018-02-18 | [5 empty] | 0
2018-02-19
2018-02-20
2018-02-21
2018-02-22
2018-02-23
2018-02-24
2018-02-25 | [5 empty] | 0
2018-02-26
2018-02-27
2018-02-28
2018-03-01
2018-03-02
2018-03-03
2018-03-04 | [5 empty] | 0
2018-03-05
2018-03-06
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-10
2018-03-11 | [5 empty] | 0
2018-03-12
2018-03-13
2018-03-14
2018-03-15
2018-03-16
2018-03-17
2018-03-18 | [5 empty] | 0
2018-03-19
2018-03-20
2018-03-21
2018-03-22
2018-03-23
2018-03-24
2018-03-25 | [5 empty] | 0
2018-03-26
2018-03-27
2018-03-28
2018-03-29
2018-03-30
2018-03-31
2018-04-01 | [5 empty] | 0
2018-04-02

## Tabelle2
Aufgabe | Step | Erhalten Am | Fertgestellt Am | Kommentar
1) Daten sammeln, Hast du da schon einen Crawler geschrieben, der automatisiert Daten von GMaps + OSM runterlädt? |  | 2017-12-18 |  | Problem: Zoom levels stimmen offensichtlich nicht überein bei osm und googlemaps
2) Preprocessing Weitere Klassen hinzufügen (außer Straßen) / Löcher in Polygonen füllen |  | 2017-12-18
3) Model bauen Einfaches Segmentierungsmodell raussuchen (Paper Recherche!!) und implementieren bzw. fertigs Modell verwenden |  | 2017-12-18
4) Training und Evaluation implementieren mit TF/Keras/?? |  | 2017-12-18